## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | X-WEB_02
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | CONEJO FURIOSO
| * Director del Proyecto | [5 empty] | JAVIER CORTÉS
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | SEBASTIAN CRUZ
| * Fecha de Inicio | [5 empty] | 2023-03-13
| * Fecha de Fin | [5 empty] | 2023-06-12
| * Cliente | [5 empty] | CONEJO FURIOSO | * Área: | INFORMÁTICA
| * Sponsor | [5 empty] | DUOC UC
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos generales
Registro y Seguimiento de Riesgos
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Nivel de impacto | Mitigación | Contingencia | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
1 | Seguridad Informática o Ataques Cibernéticos | Seguridad | Posibilidad de que se produzcan ataques cibernéticos o se comprometa la seguridad de la plataforma de comercio electrónico, lo que podría resultar en pérdida de datos, acceso no autorizado o interrupción del servicio. Este riesgo se relaciona con la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y los datos sensibles de los clientes. | Media | 2 | Alto | 3 |  | Implementar medidas de seguridad robustas, como firewalls, encriptación de datos, autenticación de dos factores y monitoreo constante de posibles amenazas. Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad periódicas. | Tener un plan de respuesta ante incidentes de seguridad, que incluya la capacidad de restablecer rápidamente los servicios y notificar a los clientes sobre posibles brechas de seguridad. | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2 | Riesgo de falta de demanda o interés por parte de los clientes | Mercado/ Marketing. | Posibilidad de que la demanda de productos o servicios sea menor de lo esperado o que los clientes no muestren interés en la oferta de la tienda en línea. Este riesgo se relaciona con la incertidumbre sobre la aceptación y atracción del mercado objetivo hacia la propuesta de valor del proyecto. | Alta | 3 | Medio | 2 |  | Realizar una investigación de mercado exhaustiva para comprender las necesidades y preferencias de los clientes. Desarrollar una estrategia de marketing sólida que incluya promoción, publicidad y acciones para atraer y retener a los clientes. Realizar pruebas de concepto y obtener retroalimentación de los usuarios antes del lanzamiento. | Implementar un plan de acción para ajustar la estrategia de marketing, revisar la oferta de productos o servicios, explorar nuevos segmentos de mercado o buscar alianzas estratégicas. | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
3 | Riesgo de incumplimiento de regulaciones y leyes relacionadas con el comercio electrónico | Legal/Regulatorio. | Existe la posibilidad de no cumplir con las regulaciones y leyes aplicables al comercio electrónico, lo que podría resultar en multas, sanciones legales y pérdida de reputación. Esto incluye aspectos como el cumplimiento de la privacidad de los datos de los clientes, el manejo adecuado de los pagos y transacciones electrónicas, y el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor. Es esencial conocer y cumplir con las regulaciones locales e internacionales pertinentes para mitigar este riesgo y mantener la confianza de los clientes y las autoridades reguladoras. | Media | 2 | Alto | 3 |  | Realizar un análisis exhaustivo de las regulaciones y leyes relevantes al comercio electrónico en el mercado objetivo. Implementar políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de estas regulaciones, como la adopción de prácticas de privacidad y seguridad de datos, la implementación de políticas de reembolso y garantía claras, y el cumplimiento de los estándares de seguridad de pagos en línea. | Establecer un plan de respuesta a situaciones de incumplimiento, incluyendo la pronta corrección de las prácticas no conformes, la notificación a las autoridades correspondientes y la comunicación transparente con los clientes afectados. | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
4 | Riesgo de problemas en la integración y funcionamiento de los sistemas de pago | Tecnología/Sistemas. | Existe la posibilidad de enfrentar problemas en la integración y funcionamiento de los sistemas de pago utilizados en la plataforma de comercio electrónico. Esto puede incluir dificultades técnicas, demoras en los procesos de pago, incompatibilidad con determinados métodos de pago o fallas en la transmisión de datos financieros. Estos problemas podrían afectar la experiencia del cliente, generar pérdida de ventas y dañar la reputación del negocio. Es importante realizar pruebas exhaustivas de integración de los sistemas de pago y establecer una comunicación estrecha con los proveedores de servicios de pago para mitigar este riesgo y garantizar una experiencia de pago fluida y segura para los clientes. | Media | 2 | Medio. | 2 |  | Realizar pruebas rigurosas de integración de los sistemas de pago antes del lanzamiento. Establecer una comunicación constante y fluida con los proveedores de servicios de pago para solucionar rápidamente cualquier problema o incompatibilidad. Mantener actualizados los sistemas y software relacionados con los pagos y contar con un soporte técnico confiable. | Tener un plan de respaldo en caso de fallas en los sistemas de pago, como ofrecer métodos de pago alternativos o procesos manuales temporales. Comunicar de manera proactiva a los clientes sobre cualquier problema técnico y brindar asistencia y soporte adecuados. | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
5 | Riesgo de retrasos en la entrega de productos o servicios arrendados. | Ténicos | Existe la posibilidad de enfrentar retrasos en la entrega de productos vendidos o en la prestación de servicios arrendados a través del ecommerce. Estos retrasos pueden deberse a problemas logísticos, falta de disponibilidad de productos, dificultades en la gestión de inventario o demoras en la coordinación de los servicios arrendados. Estos retrasos pueden afectar la satisfacción de los clientes, generar reclamos y pérdida de ventas, así como dañar la imagen y reputación del negocio. Es fundamental contar con un sistema de gestión de inventario eficiente, establecer procesos logísticos sólidos y mantener una comunicación transparente con los clientes para mitigar este riesgo y cumplir con las expectativas de entrega de manera oportuna. | Media | 2 | Medio | 2 |  | Implementar un sistema de gestión de inventario y logística eficiente para garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de los productos. Establecer acuerdos y contratos claros con proveedores y servicios de entrega para asegurar la puntualidad en la prestación de los servicios arrendados. Comunicar de manera proactiva a los clientes sobre posibles retrasos y ofrecer alternativas o compensaciones cuando sea necesario. | Tener un plan de acción para abordar situaciones de retraso, como el uso de proveedores alternativos, la reasignación de recursos o la negociación de acuerdos de contingencia con proveedores. Establecer mecanismos de seguimiento y atención al cliente para gestionar los reclamos y ofrecer soluciones satisfactorias. | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
6 | Riesgo de insatisfacción del cliente debido a problemas de usabilidad del sitio web. | Usabilidad | Existe la posibilidad de que los clientes experimenten dificultades en la navegación y uso del sitio web de comercio electrónico, lo que puede llevar a una insatisfacción generalizada. Estos problemas de usabilidad pueden incluir una interfaz confusa, tiempos de carga lentos, dificultades para encontrar productos, problemas de navegación o errores en el proceso de compra. Estas dificultades pueden frustrar a los clientes y hacer que abandonen el sitio web sin completar la compra, lo que resulta en una pérdida de ventas y una mala imagen de la marca. Es esencial realizar pruebas exhaustivas de usabilidad, recopilar retroalimentación de los usuarios y realizar mejoras continuas en la interfaz y la experiencia del usuario para mitigar este riesgo y brindar una experiencia satisfactoria a los clientes. | Media. | 2 | Medio | 2 |  | Realizar pruebas de usabilidad en diferentes etapas del desarrollo del sitio web y antes del lanzamiento. Recopilar retroalimentación de los usuarios y realizar mejoras basadas en sus comentarios. Optimizar el rendimiento del sitio web para garantizar tiempos de carga rápidos. Implementar un diseño claro e intuitivo, con una navegación sencilla y opciones de búsqueda efectivas. | Tener un equipo de soporte dedicado para atender las consultas y problemas de los clientes de manera rápida y eficiente. Implementar herramientas de seguimiento y análisis para identificar y solucionar problemas de usabilidad de manera proactiva. Realizar actualizaciones y mejoras periódicas en el sitio web para optimizar continuamente la experiencia del usuario. | Transferido
7 | Riesgo de ciberseguridad y ataques informáticos. | Tecnología/Sistemas. | Existe el riesgo de sufrir ciberataques y violaciones de seguridad en el entorno de comercio electrónico. Los ciberdelincuentes pueden intentar acceder a los datos confidenciales de los clientes, comprometer la seguridad de los pagos en línea, interrumpir el funcionamiento del sitio web o realizar actividades fraudulentas. Estos ataques pueden resultar en pérdida de datos, robo de información financiera, daños a la reputación de la empresa y pérdida de confianza por parte de los clientes. Es fundamental implementar medidas de seguridad sólidas, como firewalls, encriptación de datos, autenticación de usuarios y auditorías periódicas, para mitigar este riesgo y proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los clientes. | Alta | 3 | Alto | 3 |  | Implementar medidas de seguridad robustas, como sistemas de detección de intrusiones, firewalls y software antivirus actualizado. Establecer políticas de seguridad de la información y realizar capacitaciones periódicas para el personal. Realizar auditorías de seguridad y pruebas de penetración de forma regular para identificar vulnerabilidades y tomar medidas correctivas. | Tener un plan de respuesta a incidentes de seguridad, que incluya la notificación a las autoridades competentes, la comunicación transparente con los clientes afectados y la implementación de medidas de recuperación y mitigación. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos críticos y contar con protocolos de recuperación de desastres. | Eliminado
8 | Riesgo de incumplimiento de regulaciones y normativas legales | Legal/Regulatorio. | Existe el riesgo de enfrentar dificultades legales y regulatorias en el desarrollo y operación del proyecto de comercio electrónico. Esto puede incluir el incumplimiento de leyes de protección de datos, regulaciones de comercio electrónico, normativas fiscales, entre otras. El desconocimiento de las regulaciones vigentes o la falta de implementación de los controles adecuados puede llevar a sanciones legales, multas, interrupción de actividades comerciales o daños a la reputación de la empresa. Es fundamental contar con un conocimiento claro de las regulaciones aplicables, establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, y mantenerse actualizado sobre los cambios legales y regulatorios relevantes para mitigar este riesgo y asegurar la conformidad legal del proyecto. | Media | 2 | Alto | 3 |  | Realizar un análisis exhaustivo de las regulaciones y normativas legales aplicables al comercio electrónico y adaptar las operaciones y políticas en consecuencia. Establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, como la protección de datos personales, la transparencia en las prácticas comerciales y el cumplimiento fiscal. Asesorarse legalmente y mantener una comunicación estrecha con expertos en derecho y regulaciones aplicables al comercio electrónico. | Tener un plan de respuesta a incidentes legales, que incluya la notificación y colaboración con las autoridades competentes, la revisión y adaptación de políticas y procedimientos, y la asignación de recursos para abordar cualquier incumplimiento legal. Realizar auditorías internas regulares para verificar el cumplimiento y realizar las correcciones necesarias.
9 | Riesgo de interrupción del servicio de alojamiento web | Tecnología/Sistemas. | Existe la posibilidad de enfrentar interrupciones o fallos en el servicio de alojamiento web utilizado para el proyecto de comercio electrónico. Estas interrupciones pueden ser causadas por problemas técnicos, fallos en la infraestructura de servidores, ataques cibernéticos u otras circunstancias imprevistas. La interrupción del servicio de alojamiento web puede resultar en la indisponibilidad del sitio web, pérdida de ventas, deterioro de la experiencia del usuario y daños a la imagen de la empresa. Es esencial contar con un proveedor confiable de alojamiento web y establecer medidas de contingencia para minimizar el impacto de cualquier interrupción y garantizar la continuidad del servicio | Media | 2 | Medio | 2 |  | Seleccionar un proveedor de alojamiento web confiable y establezca un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que incluya garantías de tiempo de actividad y soporte técnico. Realizar copias de seguridad regulares de la página web y los datos asociados para facilitar una rápida recuperación en caso de interrupción. Implemente un sistema de monitoreo proactivo para detectar y abordar problemas potenciales antes de que se conviertan en interrupciones graves. | Tener un plan de contingencia que incluya la capacidad de migrar rápidamente a otro proveedor de alojamiento web en caso de una interrupción prolongada o recurrente. Mantener líneas de comunicación abiertas con el proveedor de alojamiento web y establecer un punto de contacto para resolver problemas urgentes. Establecer mecanismos de notificación a los usuarios en caso de interrupción y proporcionar información actualizada sobre el estado del servicio.
10 | Riesgo de falta de integración con sistemas de pago y procesamiento de transacciones | Tecnología/Sistemas | Existe el riesgo de enfrentar dificultades en la integración del sistema de comercio electrónico con los sistemas de pago y procesamiento de transacciones. Esto puede incluir problemas de compatibilidad con diferentes pasarelas de pago, errores en la comunicación entre el sitio web y los proveedores de servicios de pago, o la falta de funcionalidades necesarias para realizar transacciones de manera segura y eficiente. Estas dificultades pueden resultar en la incapacidad de aceptar pagos, errores en los registros de transacciones, pérdida de ventas y una experiencia de usuario deficiente. Es crucial realizar pruebas exhaustivas de integración, colaborar estrechamente con los proveedores de servicios de pago y garantizar que el sistema de comercio electrónico cumpla con los estándares de seguridad y los requisitos de cumplimiento. | Media | 2 | Medio | 2 |  | Realizar pruebas rigurosas de integración con diferentes pasarelas de pago y sistemas de procesamiento de transacciones antes del lanzamiento. Establecer una comunicación estrecha con los proveedores de servicios de pago y seguir sus pautas y mejores prácticas. Implementar medidas de seguridad adecuadas, como el cifrado de datos y la verificación de la identidad del usuario, para proteger la información financiera de los clientes. | Tener un plan de contingencia en caso de problemas de integración, que incluya la capacidad de alternar rápidamente a otra pasarela de pago o proveedor de servicios de procesamiento de transacciones. Establecer un equipo de soporte dedicado para atender las consultas y problemas relacionados con el pago. Mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones de pagos en línea y cumplir con los requisitos de cumplimiento vigentes.
11 | Riesgo de competencia y saturación del mercado | Comercial | Existe el riesgo de enfrentar una competencia intensa y una posible saturación del mercado en el sector de comercio electrónico. Con el crecimiento continuo de los negocios en línea, es probable que haya múltiples competidores ofreciendo productos similares o incluso idénticos. Esto puede resultar en una reducción de la participación de mercado, una disminución en las ventas y una presión en los márgenes de beneficio. Además, la saturación del mercado puede dificultar la captación de nuevos clientes y mantener la fidelidad de los existentes. Para mitigar este riesgo, es esencial desarrollar una propuesta de valor única, implementar estrategias de marketing efectivas, mantener una excelente atención al cliente y estar constantemente innovando y adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores. | Alta | 3 | Medio | 2 |  | Realizar un análisis de mercado exhaustivo para identificar a los competidores existentes y potenciales. Desarrollar una propuesta de valor única que diferencie al proyecto de comercio electrónico de la competencia. Implementar estrategias de marketing efectivas, como campañas publicitarias segmentadas, promociones especiales y programas de fidelización de clientes. Mantener una atención al cliente excepcional y ofrecer una experiencia de compra personalizada y satisfactoria. | Monitorear de cerca las tendencias del mercado y las acciones de la competencia. Estar preparado para ajustar las estrategias de marketing y promoción según sea necesario. Diversificar el catálogo de productos o servicios ofrecidos para ampliar el alcance y atraer a diferentes segmentos de mercado. Continuar innovando y adaptándose a las demandas y preferencias de los clientes.
12 | Riesgo de seguridad de datos y vulnerabilidad cibernética. | Tecnología/Sistemas. | Existe el riesgo de enfrentar vulnerabilidades cibernéticas y brechas de seguridad que puedan comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos del proyecto de comercio electrónico. Esto puede incluir ataques de hackers, robo de información de clientes, filtración de datos confidenciales y otras formas de violaciones de seguridad. Estas vulnerabilidades pueden resultar en daños a la reputación de la empresa, pérdida de confianza de los clientes, litigios legales y posibles sanciones regulatorias. Es esencial implementar medidas de seguridad sólidas, como firewalls, cifrado de datos, autenticación de dos factores y políticas de seguridad y acceso estrictas, para proteger los datos y garantizar la confidencialidad y privacidad de los usuarios. | Alta | 3 | Alto | 3 |  | Implementar medidas de seguridad de TI robustas, incluyendo firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, antivirus actualizados y cifrado de datos. Realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y abordar vulnerabilidades potenciales. Capacitar al personal en prácticas de seguridad cibernética y concienciación sobre los riesgos. Establecer políticas de seguridad y acceso estrictas, como contraseñas fuertes y autenticación de dos factores, para proteger los datos y restringir el acceso no autorizado. | Tener un plan de respuesta a incidentes de seguridad cibernética que incluya la notificación inmediata a los afectados y a las autoridades competentes, así como la implementación de medidas correctivas para prevenir futuros incidentes. Establecer protocolos de respaldo y recuperación de datos para minimizar el impacto en caso de una brecha de seguridad. Colaborar con expertos en seguridad cibernética y mantenerse actualizado sobre las últimas amenazas y soluciones de seguridad.