## PRODUCT BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
1 | Levantamiento de requerimientos | Alta | 5 | Realizar el levantamiento de requerimientos para el proyecto | 1. Realizar el levantamiento junto al cliente 2. El cliente revisa y aprueba los requerimientos | Completado
2 | Revisión de arquitectura y código fuente | Media | 7 | Realizar inspecciónes de código a través de la herramienta SonarQube y SonarScanner | 1. Se realiza una inspección de código a través de las herramientas SonarQube y SonarScanner 2. Se documenta el proceso 3. Se resuelven todos los problemas críticos 4. Se reduce una gran parte de los issues detectados por la herramienta | Completado
3 | Mejora de código fuente | Media | 12 | - Refactorizaciones de código redundante o poco eficiente - Mejoras en seguridad - Eliminación de duplicados - api_helpers.py - Módulo de pago | 1. Las mejoras están basadas en el análisis de código previo 2. Los modelos se comunican con el backend a través del archivo api_helpers.py 3. Pago WebPay implementado en su totalidad | Completado
4 | Mejoras de front-end | Media | 7 | - Mejoras al carrito de compras - Cambio de paleta de colores del sitio - Mejoras visuales del sitio home - Mejoras product-detail - Mejoras de experiencia de usuario | 1. El sitio tiene un aspecto renovado y fresco, con mejoras de experiencia de usuario y una mejora general de aspecto visual 2. Las funcionalidades del sitio se mantienen | Completado
5 | Mejoras al módulo de reportes | Baja | 7 | Implementar mayor reportabilidad dentro del panel de reporte de ventas, agregando indicadores de utilidad para el negocio | 1. El módulo ofrece nueva información relevante 2. La información mostrada es la información actual en la base de datos | Completado
6 | Módulo de dashboards | Alta | 12 | Agregar distintos gráficos con interactividad que muestren indicadores de rendimiento de valor para el negocio | 1. Al menos un gráfico posee cualidades interactivas 2. Agregar 3 gráficos 3. Poseer variedad de gráficos (torta, barra, trazabilidad) | Completado
7 | Implementación del proyecto | Alta | 12 | Adquirir un dominio web para hospedar el sitio en la nube | 1. Se puede acceder a la página desde cualquier navegador | Pendiente
8 | Módulo de pruebas | Media | 5 | Probar distintas funcionalidades, incluye adjunto de resultados de las pruebas realizadas | 1. Obtener al menos un 90% de éxito en las pruebas realizadas 2. Generar un documento de plan de pruebas 3. Generar un documento que detalle todas las pruebas realizadas con sus resultados | Pendiente
9 | Puesta en marcha | Alta | 10 | Inaugurar el sitio oficialmente con la empresa Conejo Furioso | 1. Inaugurar el sitio con el personal 2. El sistema debe estar funcionando en su totalidad, con el sistema de pagos funcionando | Pendiente

## SPRINT 1 BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
Revisión de arquitectura y código fuente
1 | Selección herramienta de inspección | Alta | 5 | Se debe seleccionar la herramienta adecuada para realizar inspecciones de código adecuadas | 1. La herramienta seleccionada es investigada y probada | Completado
2 | Instalar SonarQube | Alta | 3 | Instalar herramienta de inspección de código SonarQube | 1. SonarQube es instalado de manera correcta | Completado
3 | Instalar SonarScanner | Alta | 3 | Instalar herramienta que realiza el análisis de código fuente y envía los resultados a SonarQube | 1. SonarScanner es instalado, y probado de manera correcta | Completado
4 | Instalar OpenJDK 17 | Alta | 3 | Implementar a SonarQube OpenJDK 17, entorno de ejecución y kit de desarrollo que porporciona todo lo necesario para compilar y ejecutar aplicaciones en Java | 1. OpenJDK 17 es instalado de manera correcta | Completado
5 | Realizar inspecciones mediante SonarScanner | Alta | 15 | Realizar paso a paso la inspección del código fuente de Conejo Furioso utilizando la herramienta SonarScanner | 1. Utilizar la herramienta y obtener dashboard con resultados 2. Documentar el paso a paso de la tarea 3. Documentar hallazgos | Completado
6 | Implementar mejoras en base a lo obtenido | Alta | 16 | Con los resultados obtenidos, implementar mejoras de código. | 1. Basarse en los resultados obtenidos mediante SonarScanner para implementar dichas mejoras | Completado
7 | Selección de herramienta de pruebas | Alta | 5 | Seleccionar una herramienta para realizar pruebas posteriores a la implementación de las mejoras. (Apache JMeter) | 1. La herramienta seleccionada es investigada y probada | Completado
8 | Realizar pruebas de rendimiento | Alta |  | Realizar pruebas con la herramienta seleccionada | 1. Los tiempos de respuesta de la página deben disminuir en 1 segundo | Completado

## SPRINT 2 BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
MEJORAS DE CÓDIGO
1 | Accesibilidad y semántica | Media | 5 | - Corregir etiquetas <label> y <th> para mejorar la compatibilidad con lectores de pantalla - Eliminados <center> y reemplazados por text-align: center; en CSS - Reemplazados enlaces <a> que ejecutaban acciones con botones <button> - Añadidos títulos específicos en todas las vistas | 1. Añadir títulos específicos en todas las vistas 2. Eliminar redundancias de código 3. Reemplazar todos los enlaces <a> que ejecuten acciones con <button> | Completada
2 | Refactorización del código | Media | 5 | - Centralizadas y reutilizadas las llamadas a las APIs en views.py para reducir depuración - Eliminados estilos y elementos obsoletos, reorganizando el código para mayor claridad - Limpieza de código manual | 1. Reducir tiempos de depuración 2. Reorganización de código CSS 3. Reducción de volumen de código | Completada
3 | Seguridad | Alta | 7 | - Movida la SECRET_KEY a una variable de entorno - Añadidos tokens CSRF en todos los formularios - Protegidos los endpoints con restricciones de métodos HTTP adecuados | 1. Token CSRF debe ir en todos los formularios | Completada
4 | Validaciones | Alta | 5 | - Revisados y corregidos todos los hotspots de seguridad detectados | 1. SonarScanner deberá arrojar 0 issues de seguridad | Completada
5 | Módulo de Pago | Alta | 10 | - Integración API Transbank (WebPay) - Mejoras en el flujo del pago, desde la creación de la orden hasta el pago de esta. - Creación de modelos serializers, viewsets, y métodos personalizados para Región y Comuna - Mejoras en modelos Order y OrderItem | 1. Habilitar pago WebPay 2. Cambiar el flujo del pago 3. Agregar fóraneo Product a OrderItem | Completada
6 | Refactorización métodos API REST FRAMEWORK | Alta | 5 | - Creación de api_helpers.py donde se gestionan los diferentes métodos para interactuar con la base de datos, delegando la lógica de la API de los views al helper - Limpieza de duplicados en views - Creación de serializers, viewsets y métodos personalizados para Order y OrderItem - Mejora de la lógica para verificar duplicados al agregar o editar registros en los diferentes modelos, apareciendo ahora un mensaje de error en el formulario. | 1. Crear api_helpers.py y gestionar los modelos desde ahí 2. Hacer un análisis de views.py 3. Eliminación de duplicados | Completada
MEJORAS FRONTEND
7 | Cambiar el carrusel en home.html | Media | 3 | - Reemplazar la funcionalidad de carrusel por una imagen fija - Agregar texto con animación encima del carrusel - Cambiar el tamaño para que ocupe el total de la pantalla | 1. El carrusel tiene un aspecto renovado 2. El carrusel posee una animación | Completada
8 | Cambiar cards de producto | Media | 3 | - Nuevas cards interactivas agregadas a home y refactorización del resto de las cards - Agregados incrementadores a las cards | 1. Las cards poseen interactividad o animaciones 2. Los incrementadores deben añadir la cantidad de productos especificada al carrito de compras | Completada
9 | Mejorar el footer actual | Media | 3 | - Agregar más info de la empresa al footer - Agregar íconos de redes sociales - Agregar sección de productos - Agregar links de acceso | 1. El footer tiene un aspecto renovado 2. Los íconos de RRSS llevan al respectivo link 3. Agregar links de acceso rápido al footer, mejorando la experiencia de usuario | Completada
10 | Cambiar la estructura de home.html | Media | 3 | - Agregar cards interactivas - Cambiar sección Nosotros - Eliminado logo de home - Agregadas sección de acceso rápido a catálogo y barriles | 1. home.html presenta un aspecto renovado | Completada
11 | Mejoras al carrito sidebar | Media | 4 | - Visualizador para cuando no hay productos | 1. Cuando no haya productos agregados al carrito, se debe mostrar un mensaje sugiriendo una compra y un botón que lleve al catálogo | Completada
12 | Actualizar los productos de la base de datos | Media | 8 | - Reemplazar los productos de la base de datos con productos nuevos - Crear imágenes y productos nuevos | 1. Agregar 6 productos nuevos 2. Los productos deben ser semejantes entre si, manteniendo una imagen definida de producto | Completada
13 | Cambiar colores del sitio | Baja | 4 | - Cambiar colores de navbar y colores generales del sitio | - | Completada
MEJORAS MÓDULO DE REPORTES
14 | Agregar filtro por fechas | Media | 5 | - Agregar al listado de órdenes un filtro de rango de fechas, donde el usuario pueda visualizar sus órdenes en los tramos de fecha que él desee | 1. El filtro permite establecer dos fechas, una de comienzo y otra de fin 2. El filtro muestra los resultados en el periodo seleccionado por el usuario 3. No se muestra información de días que no pertenezcan al filtro establecido | Completada
15 | Agregar buscador de producto (OrderItem) | Baja | 5 | - Agregar un campo donde el usuario pueda buscar por nombre y que el sistema filtre la búsqueda basada en el nombre que ingresó el usuario | 1. El usuario deberá poder escribir lo que el desee y la búsqueda deberá devolver los pedidos donde exista una coincidencia en el campo Order Items | Completada
16 | Agregar productos más vendidos en tabla | Baja | 5 | - Agregar una tabla que muestre un listado de los productos más vendidos en orden descendiente | 1. La tabla deberá mostrar los productos en orden de mayor a menor, mostrando primero los productos más vendidos 2. Los datos deberán ser actuales | Completada
17 | Descargar reporte en Excel | Media | 8 | - Agregar botón que permita al usuario descargar un reporte en Excel con datos estadísticos relevantes para el negocio | 1. Se descarga un archivo .xslx al ordenador mostrando distintas tablas y visualizadores de información | Completada

## SPRINT 3 BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
MÓDULO DE DASHBOARD
1 | Definir KPIs a medir | Media | 5 | -Definir cuáles KPIs serán los que mediremos a través de los gráficos | 1. Establecer KPIs claros y medibles 2. Los KPIs deben ser relevantes para el negocio | Completada
2 | Crear gráfico de torta | Baja | 4 | - Crear gráfico de torta interactuable que mida los productos más vendidos, con posiblidad de elegir qué productos mostrar en el gráfico - Crear gráfico con Charts de JavaScript | 1. El gráfico debe permitir filtrar los productos que uno desee para poder establecer las comparaciones que el usuario desee | Completada
3 | Crear gráfico de barras | Baja | 4 | - Crear gráfico de barras que mida el total de dinero gastado por usuario - Crear gráfico con Charts de JavaScript | 1. El gráfico deberá mostrar un listado de usuarios comparando cuánto dinero ha gastado cada uno | Completada
4 | Crear gráfico de trazabilidad | Baja | 4 | - Crear gráfico de trazabilidad que mida la cantidad de órdenes por mes - Crear gráfico con Charts de JavaScript | 1. El gráfico deberá mostrar una línea de tiempo anual vs la cantidad de órdenes registradas en un mes en particular | Completada
5 | Crear visualizador de órdenes | Baja | 4 | - Crear visualizador que muestre el total de órdenes, las órdenes pagadas y las órdenes no pagas | 1. Los tres datos deben visualizarse de manera correcta | Completada
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | Pendiente
MÓDULO DE PRUEBAS | [5 empty] | Pendiente
PUESTA EN MARCHA | [5 empty] | Pendiente