## PRODUCT BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
1 | Levantamiento de Requerimientos | Alta | 5 | Realizar el levantamiento de requerimientos para el proyecto | 1. Realizar el levantamiento junto al cliente 2. El cliente revisa y aprueba los requerimientos | Completado
2 | Realizar inspección, limpiezas y mejoras de código | Media | 10 | Inspeccionar el código disponible y realizar limpiezas de código muerto, posteriormente realizar pruebas para comprobar rendimiento | 1. Las pruebas evidencian tiempos de espera disminuidos en 1 segundo | Pendiente
3 | Realizar mejoras de front-end | Media | 12 | Al agregar productos/categorias/etc, el formulario podría abrirse en un modal para que sea más amigable con el usuario. Al agregar un producto al carrito desde el inicio o catálogo que se abra el sidecart en vez de redireccionar a la página del carrito Cambiar el boton de “mostrar carrito” a un icono de carrito que diga “ver carrito” al lado Iniciar sesión desde modal Donde sale el nombre del usuario poner el icono de usuario con un mensaje de bienvenida Embellecer la página de contacto o hacer el form más grande horizontalmente y agregarlo al final del home, con un boton de redireccion a esa sección | 1. Modal para agregar productos. 2. Agregar Sidecart 3. Cambiar ícono carrito 4. Login Modal 5. Ícono usuario 6. Mejoras contacto | Pendiente
4 | Implementar módulo de dashboard | Alta | 17 | Integrar al sistema un módulo de reportes de ventas que contenga distintas gráficas que otorguen información de valor al cliente | 1. El usuario puede visualizar sus dashboard en tiempo real 2. Se muestran al menos 3 gráficos con información relevante | Pendiente
5 | Implementar pago mediante Webpay | Alta | 20 | Implementar al sistema el medio de pago webpay | 1. El usuario podrá realizar sus compras mediante Webpay con sus tarjetas de débito | Pendiente

## SPRINT 1 BACKLOG
ID | Elemento (Historia de Usuario, /Tarea/Bug) | Prioridad | Estimación | Descripción/Detalle | Criterios de Aceptación | Estado
1 | Selección herramienta de inspección | Alta | 5 | Se debe seleccionar la herramienta adecuada para realizar inspecciones de código adecuadas | 1. La herramienta seleccionada es investigada y probada | Completado
2 | Instalar SonarQube | Alta | 3 | Instalar herramienta de inspección de código SonarQube | 1. SonarQube es instalado de manera correcta | Completado
3 | Instalar SonarScanner | Alta | 3 | Instalar herramienta que realiza el análisis de código fuente y envía los resultados a SonarQube | 1. SonarScanner es instalado, y probado de manera correcta | Completado
4 | Instalar OpenJDK 17 | Alta | 3 | Implementar a SonarQube OpenJDK 17, entorno de ejecución y kit de desarrollo que porporciona todo lo necesario para compilar y ejecutar aplicaciones en Java | 1. OpenJDK 17 es instalado de manera correcta | Completado
5 | Realizar inspecciones mediante SonarScanner | Alta | 15 | Realizar paso a paso la inspección del código fuente de Conejo Furioso utilizando la herramienta SonarScanner | 1. Utilizar la herramienta y obtener dashboard con resultados 2. Documentar el paso a paso de la tarea 3. Documentar hallazgos | Completado
6 | Implementar mejoras en base a lo obtenido | Alta | 16 | Con los resultados obtenidos, implementar mejoras de código. | 1. Basarse en los resultados obtenidos mediante SonarScanner para implementar dichas mejoras | Completado
7 | Selección de herramienta de pruebas | Alta | 5 | Seleccionar una herramienta para realizar pruebas posteriores a la implementación de las mejoras. (Apache JMeter) | 1. La herramienta seleccionada es investigada y probada | Completado
8 | Realizar pruebas de rendimiento | Alta |  | Realizar pruebas con la herramienta seleccionada | 1. Los tiempos de respuesta de la página deben disminuir en 1 segundo | Pendiente