## Hoja1
ID | FECHA | IMPEDIMENTO | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | COMENTARIOS
1 | 2024-09-24 | Problemas de configuración de SonarCube | Darío Vera | Alta | Cerrado | Problemas en SonarCube que impidan el funcionamiento de la herramienta
2 | 2024-09-24 | Errores de ejecución de SonarScanner | Darío Vera | Alta | Cerrado | La herramienta arrojaba varios errores encontrados en el código que correspondían al archivo jquery-3.6.4.js, fue excluído del scanner
3 | 2024-10-01 | Dificultades al ejecutar pruebas con Apache Jmeter | Javier Cortés | Media | Pendiente | Se necesita indagar con mayor profundidad la documentación de la herramienta
4 | 2024-10-01 | Adquirir conocimientos respecto a mejores prácticas de código | Sebastian Cruz | Baja | Pendiente | Encontrar un curso grátis o documentación libre acerca de buenas prácticas de código para realizar una mejor limpieza y mejora