## Hoja1
ID | ÉPICA | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN
1 | Optimización de código y mantenimiento | 1. Como desarrollador, quiero realizar auditorías de código para identificar áreas que necesitan limpieza y optimización | La auditoría debe cubrir el 100% del código existente, y se debe generar un informe con los hallazgos | 5 puntos de historia
|  | 2. Como desarrollador, quiero implementar un sistema de control de versiones para gestionar mejor los cámbios en el código | Todos los cambios deben registrarse adecuadamente en el repositorio, y el historial de cambios debe ser fácilmente accesible | 3 puntos de historia
2 | Implementación de panel dashboard | 3. Como usuario administrador, deseo acceder a un panel de dashboard que muestre datos en tiempo real sobre el rendimiento del sitio. | El dashboard debe incluir métricas clave como ventas diarias, registros de arriendo, productos más vendidos, entre otros | 8 puntos de historia
|  | 4. Como usuario administrador, quiero personalizar las métricas mostradas en el dashboard según mis necesidades | Debe haber opciones para agregar, eliminar y reorganizar métricas en el dashboard | 5 puntos de historia
3 | Mejoras en el frontend | 5. Como usuario, quiero que la interfaz sea más intuitiva y fácil de navegar para mejorar mi experiencia en el sitio | Las rutas de navegación deben ser claras y accesibles, y deben realizarse pruebas de usabilidad | 5 puntos de historia
|  | 6. Como usuario, deseo que el diseño sea responsive para que se vea bien en distintos móviles | La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones | 5 puntos de historia
4 | Integración del método de pago Webpay | 7. Como cliente, quiero tener la opción de pagar mis compras usando Webpay para una experiencia de compra más conveniente | La opción de pago Webpay debe estar disponible en la página de pago, y los pagos deben confirmarse al cliente | 8 puntos de historia
|  | 8. Como cliente, deseo recibir un correo electrónico después de completar un pago con Webpay | El sistema debe enviar automáticamente un recibo al correo electrónico al cliente tras la finalización del pago | 3 puntos de historia
5 | Puesta en marcha y despliegue | 9. Como usuario administrador de sistemas, quiero coordinar el despliegue de la aplicación para asegurar una transición fluida al entorno de producción | El despliegue debe realizarse fuera del horario pico de tráfico y la aplicación debe estar completamente funcional después del lanzamiento | 5 puntos de historia
|  | 10. Como administrador de sistemas, necesito crear un plan de contingencia en caso de que surjan problemas durante el despliegue | Debe haber un protocolo documentado para revertir cambios en caso de fallos, y el equipo debe estar informado del mismo | 3 puntos de historia